## Hoja 1
Nombre | Grupos
Jose Armando Rodas | Grupo 1
Josue Calixto Flores
Rudy Caceros
Luis Alfredo Figueroa
Wilmer Ramirez | Grupo 2
Fernanda Alvarez
Mildred Odalis Reyes
|  | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | Semana 6 | [5 empty] | Semana 7 | [5 empty] | Semana 8
Actividad | Persona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Busqueda de herramientas | Grupo general
reunion Sprint y Stand up | Grupo general
Recolección de datos | Grupo general
Preprocesamiento de CVs (backend) | Grupo 1
Extracción de características (backend) | Grupo 2
Crear variables útiles para el modelo (backend)
reunion Sprint y Stand up | Grupo general
Manejo de estados y carga de datos | Grupo 1
Seguimiento del estado del proceso | Grupo 2
Evaluación inicial | Grupo general
reunion Sprint y Stand up | Grupo general
Correccion de errores | Grupo 2
Pruebas con casos reales | Grupo 1
Documentación | Grupo 1
reunion Sprint y Stand up | Grupo general
Ajustes finales | Grupo 2
Presentación | Grupo 1